## Zeit
Zeitplan
|  |  | Jahr 1 | [11 empty] | Jahr 2 | [11 empty] | Jahr 3 | [11 empty] | Jahr X | [11 empty] | Jahr Y | [11 empty] | Jahr Z
Nr. | Arbeitspakete | Beispiele | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …
1. | Arbeitspaket 1 | Projektmanagement
1.1. | Unterarbeitspaket 1.1 | Zei- & Ressourcenplanung
1.2. | Unterarbeitspaket 1.2 | Finanzplanung
1.3. | Unterarbeitspaket 1.3 | Review Planungen
M 1 | Meilenstein 1 | Planung finalisiert / aktualisiert
2. | Arbeitspaket 2 | Konzeption
2.1. | Unterarbeitspaket 2.1 | Grobkonzept
2.2. | Unterarbeitspaket 2.2 | Workshop 1: Gemeinsame Konzeption
2.3. | Unterarbeitspaket 2.3 | Nachbereitung Workshop
M 2.1 | Meilenstein 2.1. | Konzept Entwurf 1 finalisiert
2.4. | Unterarbeitspaket 2.4 | Review Konzeption Leitungsteam
2.5. | Unterarbeitspaket 2.5 | Review Konzeption Gesamtteam
M 2.2 | Meilenstein 2.1. | Konzept finalisiert
3. | Arbeitspaket 3 | Fundraising
3.1. | Unterarbeitspaket 3.1 | Brainstorming, Recherche, Sammlung Potenziale
3.2. | Unterarbeitspaket 3.2 | Finanzierungsplanung
3.3. | Unterarbeitspaket 3.3 | Fundraiser akquirieren
M 3 | Meilenstein 3 | Finanzierung gesichert
4. | Arbeitspaket 4 | Kommunikation
4.1. | Unterarbeitspaket 4.1
4.2. | Unterarbeitspaket 4.2
4.3. | Unterarbeitspaket 4.3
M 4.1. | Meilenstein 4.1
4.4. | Unterarbeitspaket 4.1
4.5. | Unterarbeitspaket 4.2
4.6. | Unterarbeitspaket 4.3
M 4.2 | Meilenstein 4.2
5. | Arbeitspaket 5 | Community
5.1. | Unterarbeitspaket 5.1
5.2. | Unterarbeitspaket 5.2
5.3. | Unterarbeitspaket 5.3
M5 | Meilenstein 5
X. | Arbeitspaket X | …
X.X. | Unterarbeitspaket X.X. | …
X.Y. | Unterarbeitspaket X.Y. | …
X.Z. | Unterarbeitspaket X.Z. | …
M X | Meilenstein X | …
… | … | …
… | … | …
… | … | …
… | … | …
… | … | …
… | … | …

## Ressourcen
Ressourcenplan
|  |  |  | Jahr 1 | [11 empty] | Jahr 2 | [11 empty] | Jahr 3 | [11 empty] | Jahr X | [11 empty] | Jahr Y | [11 empty] | Jahr Z
Nr. | Arbeitspakete | Verantwortlich | Beispiele | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …
1. | Arbeitspaket 1 | Projekmanager*in | Annika
1.1. | Unterarbeitspaket 1.1 | Projekmanager*in | Annika
1.2. | Unterarbeitspaket 1.2 | Projekmanager*in | Annika
1.3. | Unterarbeitspaket 1.3 | Projekmanager*in | Annika
M 1 | Meilenstein 1 | Projekmanager*in | Annika
2. | Arbeitspaket 2 | Team A | Frank
2.1. | Unterarbeitspaket 2.1 | Team | Frank
2.2. | Unterarbeitspaket 2.2 | Team | Stefan
2.3. | Unterarbeitspaket 2.3 | Team | Stefan
M 2.1 | Meilenstein 2.1. | Team | Frank
3. | Arbeitspaket 3 | Team B | Fundraising
3.1. | Unterarbeitspaket 3.1 | Team | Martina
3.2. | Unterarbeitspaket 3.2 | Team | Martina
3.3. | Unterarbeitspaket 3.3 | EOK ? | tbd
M 3 | Meilenstein 3 | Team | Martina
4. | Arbeitspaket 4 | Team C | Anna
4.1. | Unterarbeitspaket 4.1 | Team | Peter
4.2. | Unterarbeitspaket 4.2 | Team | Magdalena
4.3. | Unterarbeitspaket 4.3 | Team | Felix
M 4.1. | Meilenstein 4.1 | Team | Anna
5. | Arbeitspaket 5 | Team D | Community
5.1. | Unterarbeitspaket 5.1 | Team | Team Ehrenamtliche
5.2. | Unterarbeitspaket 5.2 | Team | Team Ehrenamtliche
5.3. | Unterarbeitspaket 5.3 | Team | Team Ehrenamtliche
M5 | Meilenstein 5 | Team | Community
X. | Arbeitspaket X | Verwaltung | …
X.X. | Unterarbeitspaket X.X. | Verwaltung | …
X.Y. | Unterarbeitspaket X.Y. | Verwaltung | …
X.Z. | Unterarbeitspaket X.Z. | Verwaltung | …
M X | Meilenstein X | Verwaltung | …
… | … |  | …
… | … |  | …
… | … |  | …
… | … |  | …
… | … |  | …
… | … |  | …

## Finanzen
Finanzplan
|  |  | START (Tag 0) | Jahr 1 | [11 empty] | Jahr 2 | [11 empty] | Jahr 3 | [11 empty] | Jahr X | [11 empty] | Jahr Y | [11 empty] | Jahr Z
Position |  | Beispiele |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …
1. | Investition 1
2. | Investition 2 | Komm.material | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3. | Investition 3 | Bürobedarf | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4. | Investition 4 | Ton- Videotechnik | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5. | Investition 5 | Budget Sinnfluencer | 5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Start Investition = Kapitalbedarf | SUMME | 6600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Kapital A | Gemeindemittel | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2. | Kapital B | Spende Schreinerei Müller | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3. | Kapital C | Spende Kasse | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Start Kapital | SUMME | 2620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| START (nicht gedeckter) Kapitalbedarf | GESAMT | -3980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Einnahme 1 | Tickets | 0
9. | Einnahme 2 | Sponsoring | 0
10. | Einnahme 3 | Spende regelmäßig | 0
| Fixe Einnahmen | SUMME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Einnahme 4 |  | 0
| Einnahme 5 | Auftrag externes Event | 0
| Einnahme 6 | Spende einmalig | 0
| Variable Einnahmen | SUMME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| EINNAHMEN | GESAMT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ausgabe 1 | Miete | 0
| Ausgabe 2 | Mietnebenkosten | 0
| Ausgabe 3 | Mitgliedsbeitrag X | 0
| Fixe Ausgaben | SUMME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ausgabe 4 | Büromaterial | 0
| Ausgabe 5 | Kommunikationsmaterial | 0
| Ausgabe 6 | Beratungshonorar | 0
| Variable Ausgaben | SUMME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AUSGABEN | GESAMT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Finanzierung 1 | Innovationsförderung | 10000
| Finanzierung 2 | Darlehen Bank A | 0 | [11 empty] | 30000
| FINANZIERUNG | GESAMT | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0